## Sheet1
| Task | Milestone | Start | Finish | Percentage_of_Completion
0 | Literature | 1 | 2017-01-01 | 2017-01-20 | Complete
1 | Literature | 2 | 2017-01-21 | 2017-04-21 | Complete
2 | Literature | 3 | 2017-04-22 | 2017-07-22 | 0-25
3 | Literature | 4 | 2017-07-23 | 2017-08-23 | Not_Started
4 | Literature | 5 | 2017-08-24 | 2017-11-15 | Not_Started
5 | Design | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Complete
6 | Design | 2 | 2017-02-16 | 2017-03-16 | Complete
7 | Design | 3 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | Complete
8 | Design | 4 | 2017-04-11 | 2017-06-28 | 25-50
9 | Design | 5 | 2017-06-29 | 2017-07-15 | Not_Started
10 | Methodology | 1 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | Not_Started
11 | Methodology | 2 | 2017-03-21 | 2017-06-25 | Complete
12 | Methodology | 3 | 2017-06-26 | 2017-07-20 | 50-75
13 | Methodology | 4 | 2017-07-21 | 2017-10-05 | Not_Started
14 | Output | 1 | 2017-01-01 | 2017-01-10 | Complete
15 | Output | 2 | 2017-01-11 | 2017-01-20 | 75-100
16 | Output | 3 | 2017-01-21 | 2017-01-30 | Not_Started